## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区农村环境整治专项
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1970.00 | 1970.00 |  | 1659.95 |  | 10 |  | 84.26% |  | 8.43分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1970.00 | 1970.00 |  | 1659.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了推进农村生活污水治理，改善农村人居环境，支持开展塔城地区托里县多拉特乡基础设施改善农村污水治理项目，2022年度自治区农村环境整治成效现场核查及跟踪评估项目，在支持地方发展建设农村生活污水设施的同时，对农村环境整治工作经验与问题予以及时总结和处理，逐步提升地方农村环境质量。 | [5 empty] | 托里县多拉特乡(乡镇府、派出所、供电所)及阿克塞村、萨依巴克村、塔克勒根村、阿勒玛勒村、加玛特村、乎吉尔台村、喀拉苏村、加尔巴斯村、拜克托别村、多拉特村、拜亭奇村、居玛拜村、加郎阿什村等13个村。项目实施从根本上补齐生活污水治理短板，解决了目前主要依靠渗坑处置污水而造成地下水污染问题，对农村环境整治工作经验与问题予以及时总结和处理，逐步提升了地方农村环境质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 整治村庄个数 | 10 | >=7个 | =13个 | 185.71 | 1.43 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成2022年度成效评估报告 | 10 | >=1份 | =1份 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 2022年度成效评估报告通过率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 整治村庄验收通过率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 2022年度成效评估报告按期完成率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 整治村庄按期完成率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进全区农村生态环境保护工作 | 15 | 逐步推进 | 逐步推进 | 100 | 15 | 计划标准 | 持续推进 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村人居环境环境 | 5 | 有效改善 | 有效改善 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村环境治理管控 | 5 | 好 | 好 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 农村环境污染事件 | 5 | 无 | 无 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村庄群众满意度 | 10 | >=90% | =91.23% | 101.37 | 10 | 计划标准 | 80% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.28分