## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区生态环境保护督察
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅机关
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 48.65 |  | 10 |  | 96.00% |  | 9.60分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  | 48.65 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对4个地州市开展自治区生态环境保护督察工作，推进被督察地州市党委、政府牢固树立习近平生态文明思想和绿水青山就是金山银山的理念，进一步改善生态环境质量，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。 | [5 empty] | 完成4个地州市自治区生态环境保护督察工作，达到进一步改善生态环境质量，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督察前期摸底调研 | 7 | =4次 | =4次 | 100 | 7 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 形成督察进驻手册 | 7 | =4个 | =4个 | 100 | 7 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 形成督察报告 | 7 | =4个 | =4个 | 100 | 7 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 抽查覆盖率 | 6 | >=20% | =28.5% | 100 | 6 | 计划标准 | 20% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 督察报告编制合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度督察任务完成率 | 6 | =100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 督察前期摸排费 | 2 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 2 | 预算支出标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 督察差旅费 | 18 | <=48万元 | =46.65万元 | 97.2 | 16.74 | 预算支出标准 | 48万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 加强对差旅费的管理，本着节约的精神，选择了价格更低的住宿和机票。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态问题整改落实率 | 10 | >=90% | =92.1% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 解决人民群众身边的突出生态环境问题 | 10 | 逐步解决 | 逐步解决 | 100 | 10 | 计划标准 | 逐步解决 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 被督查地州群众对督察工作的满意度 | 10 | >=90% |  | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.34分