## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境质量监测专项
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 45.00 | 45.00 |  | 40.42 |  | 10 |  | 89.82% |  | 8.98分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.00 | 45.00 |  | 40.42 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成全州河流湖库水质监测断面、集中式生活饮用水水源地水质、生态质量样地核查等监测任务，承担环境应急监测工作，完成上级下达的各项环境监测业务、污染源执法性监测（抽测）、环境监测统计服务等；编制完成各类环境监测报告和环境质量综合分析报告，编制2023年环境质量报告书实时发布生态环境质量监测数据，满足公众健康需求，为公众提供健康服务，为深入打好污染防治攻坚战提供有效数据支撑。 | [5 empty] | 已完成全州河流湖库水质监测断面、集中式生活饮用水水源地水质、生态质量样地核查等监测任务，承担环境应急监测工作，完成上级下达的各项环境监测业务、污染源执法性监测（抽测）、环境监测统计服务等；编制完成各类环境监测报告和环境质量综合分析报告，编制了2023年环境质量报告书实时发布生态环境质量监测数据等其他工作，满足了公众健康需求，为公众提供了健康服务，为深入打好污染防治攻坚战提供有效数据支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 河流湖库水质监测断面数量（个） | 7 | >=11个 | =11个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 集中式生活饮用水水源地水质监测点位数量（个） | 7 | >=4个 | =4个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生态质量样地核查监测点数量（个） | 7 | >=121个 | =121个 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置实验室专用设备配件耗材批次数 | 5 | >=3次 | =3次 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修、维护设备（次） | 4 | >=1次 | =1次 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 实验室耗材验收合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 监测数据合格率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 监测任务按时完成率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 实验室耗材采购及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 污染防治工作 | 15 | 有效支撑 | 有效支撑 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量监测工作 | 15 | 有效提升 | 有效提升 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管部门对监测工作满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 仪器使用人员满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.98分