新疆维吾尔自治区农村环境整治资金

转移支付2023年度绩效自评报告

项目名称：农村环境整治资金

实施单位：博州生态环境局博乐市分局

阿勒泰地区生态环境局阿勒泰市分局

主管部门（公章）：自治区生态环境厅

项目负责人（签章）：高杰

填报时间： 2024年3月12日

新疆维吾尔自治区农村环境整治资金

转移支付2023年度绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号），自治区生态环境厅高度重视，严格按规范要求组织开展了2023年度农村环境整治专项绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

# 一、绩效目标分解下达情况

## （一）中央下达农村环境整治专项转移支付预算和绩效目标情况

1.下达预算情况。

2022年11月3日，财政部《关于提前下达2023年农村环境整治资金预算的通知》（财资环〔2022〕119号）下达新疆2023年农村环境整治项目资金681万元万元。

2023年6月13日，财政部《关于下达2023年农村环境整治资金预算（第二批）的通知》（财资环〔2023〕33号）下达新疆2023年农村环境整治项目资金4661万元。

2.下达绩效目标情况。

财政部随文下达区域绩效目标具体为：

2023年农村环境整治资金区域绩效目标表

| 专项名称 |  | 农村环境整治资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆自治区生态环境厅 |  |
| 资金情况(万元) |  | 年度金额： |  |  |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 5342 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目 标 | 推动完成农村生活污水治理任务，治理后村庄生活污水得到有效收集和处置，环境干净整洁 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持完成环境整治的行政村数量(个) |  |  | 20 |
|  |  |  | 新增农村生活污水处理能力(吨/日) |  |  | 450 |
|  |  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 经过整治的村庄，生活污水治理率 |  |  | ≥60% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目完工率 |  |  | ≥40% |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 农村生活污水治理率 |  |  | 24% |
|  |  | 可持续影响指标 | 新完工设施稳定运行比例 |  |  | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% |

## （二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.自治区分解下达预算情况。

2023年度，自治区分解下达农村环境整治资金共计6659万元，其中中央资金3526万元，统筹资金1816万元，地方配套资金1317万元。

2022年11月，自治区《关于提前下达2023年中央农村环境整治资金预算的通知》（新财资环〔2022〕119号）下达新疆2023年农村环境整治项目资金761万元，其中中央资金450万元，统筹整合资金231万元，地方配套资金80万元。

2023年7月，自治区《关于下达2023年中央农村环境整治资金（第二批）的通知》（新财资环〔2023〕65号）下达新疆2023年农村环境整治项目资金5898万元，其中中央资金3076万元，统筹整合资金1585万元，地方配套资金1237万元。

项目库择优安排原则，用于全区农村环境整治工作，资金分配情况如下：

提前下达2023年中央农村环境整治资金分配表

单位：万元

| 序号 | 地州 | 项目承担单位 | 项目名称 | 建设内容与规模 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  | 450 |
| 1 | 博州 | 博州生态环境局博乐市分局 | 博尔塔拉蒙古自治州博乐市农村生活污水治理建设(一期)项目 | 建设博乐市贝林哈日莫墩乡3个行 政村污水管网，铺设排水管道长度 19238米；检查井534座。 | 450 |

下达2023年中央农村环境整治资金预算(第二批)分配明细表

单位：万元

| 序号 | 地州 | 项目承担单位 | 项目名称 | 建设内容与规模 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  | 3076 |
| 1 | 阿勒泰 地区 | 阿勒泰地区生态环境局阿勒 泰市分局 | 阿勒泰市G21旅游公路沿线2022年农村生活污水治理项目 | 本项目污水处理工程累计形成污水处理能力 410吨/天，配套三格化粪池2200个，单体容积为2立方米；铺设DN110mm入户管33000米；DN220污水支管17600米；DN300mm 污水干管22000米；污水检查井1100座。建设污水集中处理设施55座/套，其中集中处理 设施11座，联户处理设施44套，集中处理项 目采用A20+复合型垂直流人工湿地处理技术 工艺，联户处理项目采用太阳能A20一体化生 物净化槽技术工艺。共配套调节池设备11座，容积205立方米；配套太阳能A20一体 化设备11套，容积205立方米；建设复合垂直流人工湿地820平方米；污水处理场站基础 设施2050平方米；配套联户小型太阳能A20一体化处理设备44套。 | 3076 |

2、自治区分解下达绩效目标情况如下：

《关于提前下达2023年中央农村环境整治资金预算的通知》（新财资环〔2022〕119号）

提前下达2023年中央农村环境整治资金绩效目标表

(2023年度)

| 专项名称 |  | 中央农村环境整治专项资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 博尔塔拉蒙古自治州博乐市农村生活污水治理建设(一期)项目 |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |
| 地方财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区 博尔塔拉蒙古自治州财政厅 | 地方主管部门 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州 生态环境局 |
| 项目承担单位 |  | 博州生态环境局博乐市分局 |  |  |
| 资金情况 (万元) |  | 年度金额： | 530 |  |
|  |  | 其中：中央补助 | 450 |  |
|  |  | 地方资金 | 80 |  |
| 年度总体 目标 | 消减水污染物排放量，改善农村水环境，农村生活污水治理率明显提高，使博乐市农村生态环境明显好转。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 治理行政村(个) | 3 |
|  |  |  | 管网铺设长度(米) | 19238 |
|  |  |  | 检查井数量(座) | 534 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 工程按期完成率 | 100% |
|  | 项目效益 | 可持续影响指标 | 整治村庄农村生活污水处理率 | 100% |
|  | 满意度指 标 | 满意度指标 | 整治村庄群众满意度 | ≥90% |

《关于下达2023年中央农村环境整治资金（第二批）的通知》（新财资环〔2023〕65号）

2023年农村环境整治资金(第二批)区域绩效目标分解表

(2023年度)

| 专项名称 |  | 中央农村环境整治专项资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 阿勒泰市G217旅游公路沿线2022年农村生活污水治理项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |
| 省级财政部门 |  | 新疆维吾尔自治区财政厅 |  | 省级主管部门 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |
| 地方财政部门 |  | 阿勒泰地区财政局 |  | 地方主管部门 | 阿勒泰地区生态环境局 |  |
| 项目承担单位 |  | 阿勒泰地区生态环境局阿勒泰市分局 |  |  |  |  |
| 资金情况 (万元) |  | 年度金额： |  | 4313 |  |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 3076 |  |  |
|  |  | 地方资金 |  | 1237 |  |  |
| 年度总体目标 | 彻底改善项目区农村生活污水乱排问题，建设环境优美的新型农村，全面提高环境保护能力和农村生活污水处理水平，提高居民的满意度。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖行政村(个) |  |  | 11 |
|  |  |  | 受益人口(人) |  |  | 7896 |
|  |  |  | 污水处理设施(座) |  |  | 55 |
|  |  |  | 管网数 |  |  | 72600 |
|  |  |  | 污水检查井(座) |  |  | 1100 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 生活污水治理率 |  |  | ≥60% |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  |  | 100% |
|  |  |  | 项目完工率 |  |  | 100% |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 | 生活污水治理率 |  |  | 24% |
|  |  |  | 化学需要氧量消减量（吨/年） |  |  | 53% |
|  |  |  | 氨氮消减量（吨/年） |  |  | 6.31 |
|  |  |  | 总磷消减量（吨/年） |  |  | 0.82 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 90% |

# 二、绩效情况分析

## （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2023年，中央下达新疆农村环境整治专项的资金项目总预算资金为6659万元，中央资金到位3526万元，到位率100%，统筹整合资金1816万元，到位率100%，地方资金到位1317万元，到位率100%。

2022年11月，自治区《关于提前下达2023年中央农村环境整治资金预算的通知》（新财资环〔2022〕119号）下达新疆2023年农村环境整治项目资金761万元，其中中央资金450万元，到位率100%，统筹整合资金231万元，到位率100%，地方配套资金80万元，到位率100%。

2023年7月，自治区《关于下达2023年中央农村环境整治资金（第二批）的通知》（新财资环〔2023〕65号）下达新疆2023年农村环境整治项目资金5898万元，其中中央资金3076万元，到位率100%，统筹整合资金1585万元，到位率100%，地方配套资金1237万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2023年度用于农村环境整治的资金总计6659万元，共计执行2387万元，执行率35.85%。其中，中央补助资金预算数5342万元，全年执行数2337万元，执行率43.75%；地方资金预算数1317万元，全年执行数50万元，执行率3.8% ,具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 下达中央资金 | 资金执行 | 执行率 | 下达地方资金 | 资金执行 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统筹整合资金 | 1816 | 1816 | 100% | 0 | 0 | 0% |
| 2 | 博尔塔拉蒙古自治州博乐市农村生活污水治理建设(一期)项目 | 450 | 450 | 100% | 80 | 50 | 62.50% |
| 3 | 阿勒泰市G217旅游公路沿线2022年农村生活污水治理项目 | 3076 | 71 | 2.31% | 1237 | 0 | 0% |
|  |  | 5342 | 2337 | 43.75% | 1317 | 50 | 3.8% |

## （二）项目资金管理情况分析

严格按照《农村环境整治资金管理办法》《关于加强生态环保资金管理推动建立项目储备库制度的通知》《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021）》要求择优在农村环境整治项目储备库中选择项目并安排资金。2023年5月、8月对农村环境整治项目进行预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”，督促项目实施和预算执行。按季调度农村环境整治资金执行和项目进展情况，组织各地、州、市生态环境局和项目实施单位进行自查。

1.资金分配科学性。

一是突出重点。聚焦党中央、国务院，自治区党委、政府以及生态环境部关于生态环境保护工作决策部署，围绕农村环境整治重点目标任务，择优在中央农村环境整治项目储备库中选择支持项目。二是强化对比分析。说明当前分配资金的性质、来源、额度、投资方向、实施期限等基本情况，更好体现支持的必要性和突出效果。

2.资金下达及时性。

2022年11月3日，财政部《关于提前下达2023年农村环境整治资金预算的通知》（财资环〔2022〕119号）下达新疆2023年农村环境整治项目资金681万元万元；2023年6月13日，财政部《关于下达2023年农村环境整治资金预算（第二批）的通知》（财资环〔2023〕33号）下达新疆2023年农村环境整治项目资金4661万元。

2022年11月30日，自治区《关于提前下达2023年中央农村环境整治资金预算的通知》（新财资环〔2022〕119号）下达新疆2023年农村环境整治项目中央资金450万元，统筹整合资金231万元；2023年7月24日，自治区《关于下达2023年中央农村环境整治资金（第二批）的通知》（新财资环〔2023〕65号）下达新疆2023年农村环境整治项目中央资金3076万元，统筹整合资金1585万元。资金下达及时，资金在限定时间内分解下达到地州。

3.资金拨付合规性。

按照《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号）等文件拨付资金，能严格按照财务管理制度的要求支付，资金的拨付有完整的审批程序和手续，根据项目推进进度提出支付申请，审核后予以拨付，做到了专款专用，封闭运行。

4.资金使用规范性。

按照《中央对地方专项转移支付管理办法》（财预〔2015〕230号）等文件使用资金，无超标列支相关费用、专款专用、不存在截留、挤占、挪用序列支出等情况，票据合法合规并及时归档，在各级审计和财政监督中未发现问题。

5.资金执行准确性。

根据《行政单位财务规则》（财政部令第113号）等文件执行资金，按照中央下达和地方各级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题，资金执行合规。

6.预算绩效管理情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）等相关文件要求，自治区生态环境厅强化资金使用监管，严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，财政资金使用效益切实提高，资金安全规范使用，年度绩效目标如期实现。

7.支出责任履行情况。

所有资金均由承担单位合规支出，要求项目承担单位在资金拨付、监管等方面严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，支出责任履行情况良好。

## （三）总体绩效目标完成情况分析

1.总体目标分析。

积极推动完成农村生活污水治理任务，治理后村庄生活污水得到有效收集和处置，实现了“三基本”，基本看不到污水横流，基本闻不到臭味，基本听不到村民怨言，达到全区农村生活污水治理率28.1%显著治理成效。

2.单位目标分析。

（1）截止到2023年12月31日，《博尔塔拉蒙古自治州博乐市农村生活污水治理建设(一期)项目》治理行政村3个，管网铺设长度7255米，检查井数量187座。

（2）《阿勒泰市G217旅游公路沿线2022年农村生活污水治理项目》正在招投标阶段，未到评价节点。

## （四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

a.财政部随文下达支持完成环境整治的行政村数量(个)目标，指标值为20个，我区实际完成3个，完成率15%、偏差率85%，原因一是2023年全区项目支持行政村数量只有14个，二是《阿勒泰市G217旅游公路沿线2022年农村生活污水治理项目》正在招投标阶段，暂未开工，未到评价节点。

b.财政部随文下达新增农村生活污水处理能力(吨/日)目标，指标值为450(吨/日)，我区实际完成90.89(吨/日)，完成率20.2%、偏差率79.8%。原因是《阿勒泰市G217旅游公路沿线2022年农村生活污水治理项目》正在招投标阶段，暂未开工，未到评价节点。

（2）质量指标

a.财政部随文下达完工项目验收合格率目标，指标值为100%，我区实际完成50%，完成率50%，偏差率50%，原因是《阿勒泰市G217旅游公路沿线2022年农村生活污水治理项目》目前正在招投标阶段，暂未开工，未到评价节点。

b.财政部随文下达经过整治的村庄，生活污水治理率目标，指标值为≥60%，我区实际完成50%，完成率83.33%、偏差率16.67%，原因是《阿勒泰市G217旅游公路沿线2022年农村生活污水治理项目》目前正在招投标阶段，暂未开工，未到评价节点。

（3）时效指标

a.财政部随文下达项目开工率目标，指标值为100%，我区实际完成50%，完成率50%、偏差率50%，原因是《阿勒泰市G217旅游公路沿线2022年农村生活污水治理项目》目前正在招投标阶段，暂未开工，未到评价节点。

b.财政部随文下达项目完工率目标，指标值为≥40%，我区实际完成50%，完成率125%、偏差率25%。

（4）成本指标

财政部下达的绩效目标未设定成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标

财政部下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益指标

财政部下达的绩效目标未设定社会效益指标。

（3）生态效益指标

a.财政部随文下达农村生活污水治理率目标，指标值为24%，我区实际完成为28.1%，完成率117.08%，偏差率17.08%。

（4）可持续影响指标

a.财政部随文下达新完工设施稳定运行比例目标，指标值为100%，我区实际完成50%，完成率50%，偏差率50%，原因是《阿勒泰市G217旅游公路沿线2022年农村生活污水治理项目》目前正在招投标阶段，暂未开工，未到评价节点。

3.满意度指标完成情况分析。

a.财政部随文下达群众满意度目标，指标值为≥90%，我区实际完成90%，完成率100%，偏差率0%。

# 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施             （一）偏离的绩效目标和原因

## 1.未完成的数量指标。

a.财政部随文下达支持完成环境整治的行政村数量(个)目标，指标值为20个，我区实际完成3个，完成率15%、偏差率85%，原因是项目支持行政村数量只有14个，下一步加强可研阶段细化行政村管理工作，严格落实行政村数量，《阿勒泰市G217旅游公路沿线2022年农村生活污水治理项目》正在招投标阶段，暂未开工，下一步计划2024年4月开工建设，督促落实未开工项目尽快完工。

b.财政部随文下达新增农村生活污水处理能力(吨/日)目标，指标值为450(吨/日)，我区实际完成90.89(吨/日)，完成率20.2%、偏差率79.8%。原因是《阿勒泰市G217旅游公路沿线2022年农村生活污水治理项目》正在招投标阶段，暂未开工，下一步计划2024年4月开工建设，督促落实未开工项目尽快完工。

2.未完成的质量指标。

a.财政部随文下达完工项目验收合格率目标，指标值为100%，我区实际完成50%，完成率50%，偏差率50%，原因是《阿勒泰市G217旅游公路沿线2022年农村生活污水治理项目》目前正在招投标阶段，暂未开工，下一步计划2024年4月开工建设，督促落实未开工项目尽快完工。

b.财政部随文下达经过整治的村庄，生活污水治理率目标，指标值为≥60%，我区实际完成50%，完成率83.33%、偏差率16.67%，原因是《阿勒泰市G217旅游公路沿线2022年农村生活污水治理项目》目前正在招投标阶段，暂未开工，下一步计划2024年4月开工建设，督促落实未开工项目尽快完工。

3.未完成的时效指标。

a.财政部随文下达项目开工率目标，指标值为100%，我区实际完成50%，完成率50%、偏差率50%，原因是《阿勒泰市G217旅游公路沿线2022年农村生活污水治理项目》目前正在招投标阶段，暂未开工，下一步计划2024年4月开工建设，督促落实未开工项目尽快完工。

4.未完成的可持续影响指标。

a.财政部随文下达新完工设施稳定运行比例目标，指标值为100%，我区实际完成50%，完成率50%，偏差率50%，原因是《阿勒泰市G217旅游公路沿线2022年农村生活污水治理项目》目前正在招投标阶段，暂未开工，下一步计划2024年4月开工建设，督促落实未开工项目尽快完工。

## （二）下一步改进措施

1.存在的问题主要为项目工作人员对绩效前期监控工作研究不透彻，具体实施等方面还存在理解不到位的情况，下一步将严格遵守设定的绩效目标完成项目，督促落实未开工项目尽快完工。

2.预算执行方面，项目前期加强审核，做到预算合理，落地性强，避免后期实施变更，保证项目实施质量和安全；并对工程质量、村民满意率等方面进行评价，等到效果评估分析报告完成后，督促项目实施单位尽快提供有效的资料凭证。

# 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2023年度中央农村环境整治专项资金绩效自评价得分为90.1分，其中：预算执行3.6分、产出指标46.5分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，自评结果为“优”。

2.前期地州对需要进行环境整治的行政村数量统筹安排不充分；招投标阶段进度缓慢，导致后续竣工及资金执行率不理想。针对问题，提出以下改进措施：一是优化前期可行性研究设计，细化统筹行政村数量，严格落实招标流程推进，督促签订合同到竣工验收阶段、资金支付阶段等按时完成；二是在预算管理方面自治区生态环境厅将加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；三是在项目管理方面加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升项目管理水平；四是在预算执行方面，发挥项目主管部门监督作用，加强对项目实施责任单位的指导督促，保障项目按序时进度实施。

3.评价结果将在自治区生态环境厅、自治区财政厅门户网站进行公示公开，广泛接受社会监督。

# 五、其他需要说明的问题

# 在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

# 六、附件

### 农村环境整治专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表

### 新疆维吾尔自治区农村环境整治专项转移支付区域(项目)

### 绩效目标自评表

### （2023年度）

| 转移支付（项目）名称 | 中央农村环境整治专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 | 自治区生态环境厅 |  | 资金使用单位 |  |  |  | 各地州生态环境局 |  |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A) |  | 全年执行数（B) |  | 预算执行率 （B/A×100%） |  |  |
|  | 年度资金总额： |  | 6659 |  | 2387 |  | 35.85% |  |  |
|  | 其中：中央财政资金 |  | 5342 |  | 2337 |  | 43.75% |  |  |
|  | 地方资金 |  | 1317 |  | 50 |  | 3.8% |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施 |  |  |
|  | 分配科学性 |  | 项目资金分配科学，农村生活污水治理分配4843万元，占总资金额度72.73%，统筹整合资金1816万元，占总资金额度27.27% |  |  |  | / |  |  |
|  | 下达及时性 |  | 项目资金下达及时，2023年7月下达。 |  |  |  | / |  |  |
|  | 拨付合规性 |  | 所有项目资金拨付合规 |  |  |  | / |  |  |
|  | 使用规范性 |  | 资金均按照相应分类科目使用 |  |  |  | / |  |  |
|  | 执行准确性 |  | 资金均合规使用 |  |  |  | / |  |  |
|  | 预算绩效管理情况 |  | 每月对相关项目进度和预算执行情况进行监督督促 |  |  |  | / |  |  |
|  | 支出责任履行情况 |  | 所有资金均由承担单位合规支出 |  |  |  | / |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 推动完成农村生活污水治理任务，治理后村庄生活污水得到有效收集和处置，环境干净整洁。 |  |  |  |  | 治理行政村3个，管网铺设长度7255米，检查井数量187座。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 支持完成环境整治的行政村数量(个) |  | 20 |  | 3 | 项目支持行政村数量只有14个，下一步加强可研阶段细化行政村管理工作，严格落实行政村数量，督促落实未开工项目尽快完工。 |
|  |  |  |  | 新增农村生活污水处理能力(吨/日) |  | 450 |  | 90.89 | 未到评价节点 |
|  |  | 质量指标 |  | 完工项目验收合格率 |  | 100% |  | 50% | 未到评价节点 |
|  |  |  |  | 经过整治的村庄，生活污水治理率 |  | ≥60% |  | 50% | 未到评价节点 |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开工率 |  | 100% |  | 50% | 《阿勒泰市G217旅游公路沿线2022年农村生活污水治理项目》目前正在招投标阶段，暂未开工，下一步计划2024年4月开工建设，督促落实未开工项目尽快完工。 |
|  |  |  |  | 项目完工率 |  | ≥40% |  | 50% |  |
|  | 项目效益 | 生态效益指标 |  | 农村生活污水治理率 |  | 24% |  | 28.1% |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 新完工设施稳定运行比例 |  | 100% |  | 50% | 未到评价节点 |
|  | 满意 度指 标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |