## Sheet1
新疆维吾尔自治区转移支付区域(项目)绩效自评表
(2023年度)
转移支付(项目)名称 |  |  | 水污染防治资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、生态环境部
地方主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅 |  |  | 资金使用单位 |  | 各地州生态环境局、各事业单位
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) |  | 全年执行数(B) |  |  | 预算执行率
(B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 39525.92 |  | 16353.5998 |  |  | 41.37%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 33500 |  | 16329.0783 |  |  | 48.74%
|  |  | 地方财政资金 | 6025.92 |  | 24.526 |  |  | 0.41%
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  |  | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 本批次资金支持相关地区湿地、河湖缓冲带建设
|  |  | 下达及时性 | 2023年度两批次资金均已按时下达,在接到水污染防治专项资金后30日内正式分解下达
|  |  | 拨付合规性 | 本批次资金拨付过程符合相关规定
|  |  | 使用规范性 | 本批次资金均按照相应分类科目使用
|  |  | 执行准确性 | 资金均合规使用
|  |  | 预算绩效管理情况 | 每月对相关项目进度和预算执行情况进行监督督促
|  |  | 支出责任履行情况 | 所有资金均由承担单位合规支出
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 持续推进自治区水污染防治工作，支持相关地区开展重点流域水污染防治，集中式饮用水水源地保护、良好水体等生态环境保护工作，推进水环境质量稳定向好，达到年度水质目标。 |  |  | 持续推进自治区水污染防治工作，支持相关地区开展重点流域水污染防治，集中式饮用水水源保护、良好水体等生态环境保护工作，推进水环境质量稳定向好，达到年度水质目标。一是全区水环境质量总体优良，2023年全区地表水环境优良水质比例为95.9%，劣V类比例为0%，高于全国平均水平。全区集中式饮用水水源优良比例为94.4%。二是美丽河湖建设取得新进展，2023年赛里木湖成功入选全国美丽河湖优秀案例。三是再生水利用取得新突破，乌鲁木齐市、哈密市纳入全国再生水循环利用试点城市名单。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 |  | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 集中式饮用水源地整治数量（个） | 2 | 2
|  |  | 重要生态空间内新增污水处理能力（万吨/天） | 2 | 2
|  |  | 新增开展地下水污染风险管控或修复项目数量（个） | 2 | 2
|  |  | 新增湿地恢复面积（㎞²） | 0.10588 | 0.12556
|  |  | 新增区域再生水循环利用量（万吨/年） | 700 | 730
|  |  | 地下水环境环境调查（个） | 2 | 2
|  |  | 新增河湖生态缓冲带修复面积（㎞²） | 0.08 | 0.08
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 开工率 | 100% | 100%
|  |  | 完工率 | ≥25% | 28.57%
| 效益指标 | 生态效益指标 | 地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）水体比例 | ≥94.5% | 95.9%
|  |  | 地表水水质劣Ⅴ类水体比例 | ≤2.7% | 0%
|  |  | 县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例 | ≥94.4% | 94.4%
|  |  | 地下水环境质量考核目标达标情况 | ≥29.4% | 29.4%
| 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90%
说明 | 无