## 自治区生态环境厅机关专项业务费
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 自治区生态环境厅机关专项业务费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅机关
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 689.82 | 689.82 |  | 689.82 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 670 | 670 |  | 670 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 19.82 | 19.82 |  | 19.82 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据自治区党委、政府工作要求，结合自身工作职责，今年开展废弃电器电子产品拆解处理核查、厅机关和人事档案进行数字化处理、请第三方对厅系统内各单位进行预算执行和财务收支内部检查、绩效申报审核及评价工作，请法律顾问对机关各项业务的开展的合法性及风险做评估及把关；开展自治区生态环境厅巡察全覆盖，对厅直属事业单位、专员办公室中的4个党组织（单位）进行常规巡察；组织全区核与辐射从业人员参加国家从业人员上岗考核；聘请国家、自治区专家对全区大气污染防治开展科学指导、对地州饮用水水源保护区及入河排污口进行现场核查；委托专家对企业利用核技术、伴生放射性等工作进行监督检查核查，指导生态文明示范市县和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建申报等。组织开展全区大气污染防治工作、生态环境损害赔偿工作、核技术利用、电磁环境污染和进口废物放射性污染等多种核与辐射安全工作、生态环境监测和应急管理人员培训等；开展生态环境部推送的自然保护区遥感监测问题线索进行实地核查，对第三批国家生态文明建设示范区进行现场复核，对基层和企业的排污许可工作进行帮扶指导及在全区范围内开展应急管理工作指导；对厅系统各单位（包括地州专员办）巡查等工作。坚持绿水青山就是金山银山理念，以人民为中心，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，精准治污、科学治污、依法治污。持续深入开展“十四五”生态环境保护，紧紧围绕改善生态环境质量深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，进一步增强生态保护治理的系统性、整体性、协同性，不断推进生态环境治理体系和治理能力现代化，以生态环境高水平保护推动生态良好的美丽新疆建设。 | [5 empty] | 根据自治区党委、政府工作要求，结合自身工作职责，今年已开展废弃电器电子产品拆解处理核查、厅机关和人事档案进行数字化处理、请第三方对厅系统内各单位进行预算执行和财务收支内部检查、绩效申报审核及评价工作，请法律顾问对机关各项业务的开展的合法性及风险做评估及把关；完成对直属事业单位常规巡察；组织全区核与辐射从业人员参加国家从业人员上岗考核；委托专家对企业利用核技术、伴生放射性等工作进行监督检查核查；指导生态文明示范市县和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建申报等；聘请国家、自治区专家对全区大气污染防治开展科学指导，对地州饮用水水源保护区及入河排污口进行现场核查；组织开展全区大气污染防治工作；对基层和企业的排污许可工作进行帮扶指导及在全区范围内开展应急管理工作指导，各项工作均已按计划完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 请法律顾问 |  |  | 2家 | 2家 | 3 |  | 3
|  |  | 内部审计、绩效检查工作 |  |  | 6次 | 6次 | 3 |  | 3
|  |  | 纸质档案数字化转化 |  |  | 30万张 | 30万张 | 3 |  | 3
|  |  | 废弃电器电子产品拆解处理情况审核次数 |  |  | 4次 | 4次 | 3 |  | 3
|  |  | 组织全区核与辐射从业人员安全考核工作 |  |  | 6000人次 | 6000人次 | 3 |  | 3
|  |  | 印制《自治区环境状况公报》 |  |  | 100本 | 100本 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 请法律顾问工作时间 |  |  | 2023年4月30日前 | 2023-04-30 | 2 |  | 2
|  |  | 内部审计、绩效检查工作按期完成率 |  |  | 95% | =100% | 2 |  | 2 |  | 工作已按照计划如期完成，在设置指标时对完成值留有余地，争取今后在设置指标值更精确，贴近实际。
|  |  | 纸质档案数字化按时完成率 |  |  | 95% | =100% | 2 |  | 2 |  | 工作已按照计划如期完成，在设置指标时对完成值留有余地，争取今后在设置指标值更精确，贴近实际。
|  |  | 废弃电器电子产品拆解处理情况审核及时率 |  |  | 95% | =100% | 2 |  | 2 |  | 工作已按照计划如期完成，在设置指标时对完成值留有余地，争取今后在设置指标值更精确，贴近实际。
|  |  | 按期印制《自治区环境状况公报》完成率 |  |  | 100% | =100% | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 纸质档案数字化转化率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 废弃电器电子产品规范拆解率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 开展全区核与辐射从业人员安全考核工作完成率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 印制《自治区环境状况公报》合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 废弃电器电子产品拆解处理情况审核、档案电子化、内部审计检查等 |  |  | 209万元 | 209万元 | 4 |  | 4
|  | 经济成本指标 | 租用临时考场和办公场所及印制业务资料 |  |  | 82万元 | 82万元 | 4 |  | 4
|  | 经济成本指标 | 开展各项业务培训和检查及督导等工作 |  |  | 147.72万元 | 147.72万元 | 4 |  | 4
|  | 经济成本指标 | 各类办公设施和设备的维修维护和日常保养 |  |  | 121万元 | 121万元 | 4 |  | 4
|  | 经济成本指标 | 购置办公和应急设备及物资 |  |  | 130.1万元 | 130.1万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编制和发布2022年自治区生态环境状况公报，保障公众对环境状况的知情权 |  |  | 有效公开 | 有效公开 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 拆解产物中危险废物规范收集处理率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 档案管理者对档案数字化转换效率的满意度 |  |  | 95% | 98% | 10 |  | 10 |  | 工作已达到预期，在设置指标时对完成值留有余地
总分 | [9 empty] | 100

## 自治区生态环境保护督察
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 自治区生态环境保护督察
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅机关 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅机关
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 48.65 |  | 10 |  | 97.3% |  | 9.73
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  | 48.65 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对4个地州市开展自治区生态环境保护督察工作，推进被督察地州市党委、政府牢固树立生态文明思想和绿水青山就是金山银山的理念，进一步改善生态环境质量，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。 | [5 empty] | 2023年，完成对塔城地区、巴州、哈密市、喀什地区的自治区生态环境保护进驻督察，完成调研摸排4次，形成督察进驻手册4个，反馈督察报告4个，抽查覆盖4个地州。共191项整改任务，已完成并销号176项，序时推进12项整改完成率92.1%，人民群众身边的突出生态环境问题逐步解决。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 督察前期摸底调研 |  |  | =4次 | =4次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 形成督察进驻手册 |  |  | =4个 | =4个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 形成督察报告 |  |  | =4个 | =4个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 抽查覆盖率 |  |  | >=20% | =28.5% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 督察报告编制合格率 |  |  | =100% | =100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度督察任务完成率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 督察前期摸排费 |  |  | <=2万元 | =2万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 督察差旅费 |  |  | <=48万元 | =46.65万元 | 18 |  | 16.74 |  | 加强对差旅费的管理，本着节约的精神，选择了价格更低的住宿和机票。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态问题整改落实率 |  |  | >=90% | =92.1% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 解决人民群众身边的突出生态环境问题 |  |  | 逐步解决 | 逐步解决 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 被督查地州群众对督察工作的满意度 |  |  | >=90% | 96.65% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.47