## Sheet1
新疆维吾尔自治区农村环境整治专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 | 中央农村环境整治专项资金
中央主管部门 | 财政部、生态环境部
地方主管部门 | 自治区生态环境厅 |  | 资金使用单位 |  |  |  | 各地州生态环境局
资金投入情况（万元） |  |  | 全年预算数（A) |  | 全年执行数（B) |  | 预算执行率
（B/A×100%）
| 年度资金总额： |  | 6659 |  | 2387 |  | 35.85%
| 其中：中央财政资金 |  | 5342 |  | 2337 |  | 43.75%
| 地方资金 |  | 1317 |  | 50 |  | 3.8%
其他资金
资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施
| 分配科学性 |  | 项目资金分配科学，农村生活污水治理分配4843万元，占总资金额度72.73%，统筹整合资金1816万元，占总资金额度27.27% |  |  |  | /
| 下达及时性 |  | 项目资金下达及时，2023年7月下达。 |  |  |  | /
| 拨付合规性 |  | 所有项目资金拨付合规 |  |  |  | /
| 使用规范性 |  | 资金均按照相应分类科目使用 |  |  |  | /
| 执行准确性 |  | 资金均合规使用 |  |  |  | /
| 预算绩效管理情况 |  | 每月对相关项目进度和预算执行情况进行监督督促 |  |  |  | /
| 支出责任履行情况 |  | 所有资金均由承担单位合规支出 |  |  |  | /
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 推动完成农村生活污水治理任务，治理后村庄生活污水得到有效收集和处置，环境干净整洁。 |  |  |  |  | 治理行政村3个，管网铺设长度7255米，检查井数量187座。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 |  | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 |  | 支持完成环境整治的行政村数量(个) |  | 20 |  | 3 | 项目支持行政村数量只有14个，下一步加强可研阶段细化行政村管理工作，严格落实行政村数量，督促落实未开工项目尽快完工。
|  |  |  | 新增农村生活污水处理能力(吨/日) |  | 450 |  | 90.89 | 未到评价节点
|  | 质量指标 |  | 完工项目验收合格率 |  | 100% |  | 50% | 未到评价节点
|  |  |  | 经过整治的村庄，生活污水治理率 |  | ≥60% |  | 50% | 未到评价节点
|  | 时效指标 |  | 项目开工率 |  | 100% |  | 50% | 《阿勒泰市G217旅游公路沿线2022年农村生活污水治理项目》目前正在招投标阶段，暂未开工，下一步计划2024年4月开工建设，督促落实未开工项目尽快完工。
|  |  |  | 项目完工率 |  | ≥40% |  | 50%
| 效益指标 | 生态效益指标 |  | 农村生活污水治理率 |  | 24% |  | 28.1%
|  | 可持续影响指标 |  | 新完工设施稳定运行比例 |  | 100% |  | 50% | 未到评价节点
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 |  | ≥90% |  | 90%
说明 | 无