## Sheet1
新疆维吾尔自治区土壤污染防治专项转移支付区域绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  | 中央土壤污染防治专项资金
中央主管部门 |  | 财政部、生态环境部
地方主管部门 |  | 自治区生态环境厅 | 资金使用单位 |  |  | 各地州生态环境局
资金投入情况 （万元） |  |  | 全年预算数（A) |  | 全年执行数（B) | 预算执行率
（B/A×100%）
|  | 年度资金总额： | 6580.17 |  | 4190.56 | 63.68%
|  | 其中：中央财政资金 | 5320 |  | 2982.995 | 56.07%
|  | 地方资金 | 1260.17 |  | 1207.56 | 95.83%
其他资金
资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  | 分配科学性 | 项目资金分配科学，地块调查及风险评估分配3703万元，占总资金额度69.6%，土壤污染源头防控分配1617万元，占总资金额度30.4%。 |  |  | /
|  | 下达及时性 | 项目资金下达及时，2023年7月下达。 |  |  | /
|  | 拨付合规性 | 所有项目资金拨付合规。 |  |  | /
|  | 使用规范性 | 资金均按照相应分类科目使用。 |  |  | /
|  | 执行准确性 | 资金均合规使用。 |  |  | /
|  | 预算绩效管理情况 | 每月对相关项目进度和预算执行情况进行监督督促。 |  |  | /
|  | 支出责任履行情况 | 所有资金均由承担单位合规支出。 |  |  | /
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 1、组组织开展自治区部分土壤污染重点监管单位周边监测，查清重点监管单位周边土壤 .地下水、地表水(底泥)等要素环境状况； 2、整治富蕴县萨尔布拉克金矿无主矿区废渣历史遗留污染源，逐步消除存量； 3、开展吐鲁番市恒泽煤化有限公司土壤污染源头防控绿色改造，从源头防控污染物进入土壤环境； 4、有效识别吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司遗留地块土壤中的污染因子种类、污染面积和深度，以及可能对周边造成的污染风险。 |  |  | 1、完成了200家企业周边现场踏勘、人员访谈以及资料收集与整理工作；完成200家企业监测方案编制并组织了专家评审；完成了200家企业土壤样品采集（1927个），86个地下水监测井建设、139个地下水样品采集。采集22个地表水和底泥样品；完成了200家企业所有样品检测。 2、8个渣堆基本整治，整治面积9hm²。 3、按照要求开展泄漏检测与修复，检测点位总计9141个点位，其中动密封点64个，静密封点9077个；泄漏点位37处，修复37处，修复率100%，并出具了报告。在焦化项目化产车间的蒸氨工段合规设置氨气泄漏检测探头1套，在循环氨水泵房合规设置氨气泄漏检测探头2套；在蒸氨工段加设一氧化碳泄漏检测探头1套。在焦化项目粗苯装车栈台、焦油装车栈台和焦油项目的成品装车栈台三个区域安装了防溢流保护装置4套。 4、按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019)相关要求，完成了《吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司遗留地块土壤污染初步调查报告》编制和详细调查布点、采样工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 全年实际完 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 实施土壤污染源头防控绿色化改造项目数量(个) | 1份 |  | 1份 | /
|  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测覆盖企业数(家) | ≥179家 |  | 200家 | /
|  |  | 土壤污染重点监管单位周边监测样品数(个) | ≥1530个 |  | 1927个 | /
|  |  | 整治渣堆(个) | 8 |  | 8 | /
|  |  | 整治渣堆面积(公顷) | ≥26 |  | 9 | 绩效指标值前期设置错误，实际只能完9公顷。
|  | 质量指标 | 建设用地风险管控或修复项目效果评估通过率 | 100% |  | 100% | /
|  |  | 《黄金行业氰渣污染控制技术规范》(HJ943-2018)符合率 | 100% |  | 100% | /
|  |  | 项目验收合格率 | 100% |  | 20% | 还剩四个项目暂未开始竣工验收工作，下一步督促项目实施单位尽快完成预设目标。
|  | 时效指标 | 项目开工率 | 100% |  | 100% | /
|  |  | 项目完工率 | ≥20% |  | 20% | /
| 效益指标 | 生态效益指标 | 土壤污染风险隐患 | 基本消除 |  | 100% | /
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |  | 94% | /
说明 | 无